**План мероприятий по реализации инновационного проекта** «Профилизация естественно-научного и математического образования в условиях сельской школы через сетевое взаимодействие»

**(«Дорожная карта») на I полугодие 2024 года**

**Цели:**

-

- включение в модернизацию системы дополнительного профессионального образования педагога Липецкой области.

**Задачи:**

- совершенствовать профессиональные (предметные и методические) компетенции учителя биологии и химии;

- повысить мотивацию учителей – предметников к непрерывному самообразованию с учетом оценки их профессиональных компетентностей, к организации творческой, исследовательской деятельности, поиску новых эффективных путей совершенствования учебно – воспитательного процесса по химии и биологии;

- создать методическое и дидактическое сопровождение образовательного процесса в помощь учителю.

**Рабочая группа**

**для реализации дорожной карты «**Профилизация естественно-научного и математического образования в условиях сельской школы через сетевое взаимодействие» I- II ‘этапа инновационного проекта.

 **Руководитель проекта: Ролдугина Е.Н. учитель биологии и химии.**

**Рабочая группа: Ряполова О.В., директор МБОУ СОШ с. Красное; Бредихина Н.А., заместитель директора по УВР; Ханина А.В., заместитель директора по УВР; Лазарева Е.Ю., Клименко Н.И., учитель математики; Малых А.Н., учитель физики; Миллер И.С., учитель биологии; Алхимова И.М., учитель географии; Касина С.А.,педагог –психолог.**

**«Дорожная карта» Реализации I и II этапа инновационного проекта:** «Профилизация естественно-научного и математического образования в условиях сельской школы через сетевое взаимодействие»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Форма предоставления материала** | **Ответственные** | **Участники** | **сроки** **выполнения** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Изучение и анализ возможностей практико-ориентированной модели предпрофессионального образования, методика внедрения в учебно-воспитательный процесс | Проект «дорожной карты» | Ряполова О.В.Ролдугина Е.Н. | Члены рабочей группы | Февраль-март | Разработка проекта «дорожной карты».Пакет материалов по теме проекта |
| 2 | Формирование рабочей группы проекта, обсуждение плана реализации проекта. Презентация проекта. | Обсуждение плана работы. | Ряполова О.В.Ролдугина Е.Н.. | Члены рабочей группы | Март | Приказ о составе рабочей группе и направлениях ее деятельности |
| 3 | Организация деятельности педагогов по созданию (освоению) актуальных практик организации работы по обеспечению профилизации школьного естественнонаучного образования через создание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся профильных групп | Представление опыта работы на муниципальном региональном и федеральном уровне | Ханина А.В.,Ролдугина Е.Н. | Члены рабочей группы | Март-август | Публикации в периодической печати, технологические карты мероприятий и уроков |
| 4 | Проведения самооценки функционирования инновационной модели, определение перечня условий для построения инновационной деятельности | Банк данных методических материалов по использованию современных педагогических технологий и приемов | Ряполова О. В.Ханина А. В.Ролдугина Е. Н. |  Члены рабочей группы | Март | Коррекция программы, методические материалы |
| 5. | Мастер классы. «Применение заданий проффориентационной направленности в урочной и внеурочной деятельности» | Открытые уроки и внеурочные занятия. | Ряполова О.В.Ролдугина Е.Н. | Члены рабочей группы , учителя предметники | Апрель | Представление модели внедрения профилизации в учебно воспитательный процесс |
| 6 | Семинар( муниципальный) «Функционирование практико-ориентированной модели предпрофессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС | Обмен опытомУчителей. Мастер - классы |  Ряполова О.В.. | Члены рабочей группы . учителя предметники | Апрель | Повышение методической и предметной компетенции учителей. Создание банка методических разработок учителей естественно-научного и математического образования. |
| 7 | Подготовка информационно-методического материала реализации практико-ориентированной модели предпрофессионального образования, содержательное наполнение виртуального кабинета | Создание банка профориентационных заданий. | Ряполова О.В., Ролдугина Е.Н. члены рабочей группы |  Члены рабочей группы | Май-август | Пакет информационно-методических материалов, размещение информации на школьном сайте |
| 8 | Организация курсовой переподготовки педагогов | Курсы повышения квалификации | Ряполова О.В.Ханина А. В. | Члены рабочей группы | Июнь- август | Повышение квалификации учителей |
| 9. | Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Создание творческих групп. | Проведение профессиональных проб, анкетирование | Касина С.А. | Классные руководители | Май август | Творческие и профориентационные группы по интересамОпределение наставников ИОМ |
| 10 | Планирование работы по обеспечению партнерского взаимодействия с высшими и средними профессиональными учебными заведениями Липецкой области и других регионов, учреждениями здравоохранения, работодателями | Переговоры,заключение договоров с партнерами | Ряполова О.В.члены рабочей группы | Участники образовательных отношений | Август | Договоры о сотрудничестве, планы работы по обеспечению взаимодействия |